**Информация**

**по результатам контрольного мероприятия**

**«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных из областного и муниципального бюджетов  
на капитальный ремонт крыши МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко», за 2018 год» (совместное с Контрольно-счетной палатой Рогнединского района).**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.3.1.4 плана работ Контрольно-счётной палаты Брянской области на 2019 год, с пунктом 2.1.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Рогнединского района на 2019 год.

Период проведения: март-апрель 2019 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Общий объем бюджетных ассигнований на 2019 год, предусмотренный соглашением, составил 3599,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 2519,7 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1079,8 тыс. рублей.

Условия, предусмотренные в Соглашении, заключенном 19.07.2018 года № 43 между департаментом образования и науки Брянской области и администрацией Рогнединского района, исполнены, показатель результативности достигнут.

По итогам проверки установлен ряд нарушений и недостатков, к которым относятся:

нарушение установленных сроков исполнения работ ООО «Хозснаб», предусмотренных пунктом 9.6 муниципального контракта от 28.09.2018 года № 0327300136518000002-0394338-01;

нарушение учреждением ч.1.ст.10. ФЗ от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: дебиторская задолженность за нарушение сроков работ отражена в регистрах бухгалтерского учета учреждением несвоевременно;

нарушение учреждением ч.1.ст.103. ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: информация об изменении условий муниципального контракта несвоевременно направлена в УФК по Брянской области;

установлено завышение предъявленных к оплате объемов работ;

учреждением в 2018 году в рамках исполнения муниципального контракта от 28.09.2018 года № 0327300136518000002-0394338-01 неправомерно оплачены подрядной организации ООО «Хозснаб» завышенные объемы работ.

Итоги совместного контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счётной палаты Брянской области.

Информационное письмо о нарушениях законодательства в сфере закупок направлено в контрольно-ревизионное управление администрации Губернатора Брянской области.

В адрес объекта контроля - администрации Рогнединского района, направлено **Представление,** содержащее предложения по устранению выявленных в ходе проверки нарушений, замечаний и недостатков и принятии мер по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

Председатель КСП Рогнединского района В.П. Семкин