**Информация**

**по результатам мониторинга реализации в 2020 году на территории Рогнединского муниципального района муниципальных проектов по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области», национального проекта «Образование»**

**в 2020 году.**

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия являются пункт 2.2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Рогнединского района на 2020 год, приказ председателя Контрольно-счетной палаты Рогнединского района от 02 ноября 2020 года № 34 .

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являются:

- отдел образования администрации Рогнединского района;

- Рогнединская средняя общеобразовательная школа;

- Вороновская средняя общеобразовательная школа;

- Гобикская средняя общеобразовательная школа.

Исследуемый период: 2020 год, сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 03 ноября по 27 ноября 2020 года.

**В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено:** Национальный проект «Образование» разработан на федеральном уровне в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года.

Паспорт национального проекта «Образование» утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16). В национальный проект «Образование» включены 10 федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования», «Социальные лифты для каждого».

В Рогнединском муниципальном районе, на реализацию национального проекта «Образование», в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области», предусмотрены средства федерального, областного и местного бюджета на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Рогнединского муниципального района Брянской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2020 году 397,7 тыс. рублей:

Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию   
регионального проекта средства федерального бюджета составляют – 98,0 % общих расходов, средства областного бюджета – 1,0% общих расходов, средства местного бюджета – 1,0 % общих расходов.

Кассовые расходы в 2020 году составили 397,7 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденных расходов.

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей включено в муниципальную программу «Развитие образования Рогнединского района Брянской области (2020-2022 годы)», утвержденную постановлением администрации Рогнединского района от 28.12.2019года № 587.

В паспорте муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района Брянской области (2020-2022 годы)» определены цели, задачи, этапы, сроки реализации и ожидаемые результаты муниципальной программы.

Информация о создании новых мест представлена в таблице

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации, на базе которой создаются новые места** | **Адрес организации** | **Направленность мест**  **Количество мест** | **Стоимость создания новых мест, тыс. руб.** |
| МБОУ «Рогнединская средняя общеобразовательная школа» | Брянская обл., Рогнединский р, п. Рогнедино, ул. Первомайская , д.1 | техническая,  15 мест | 222,6 |
| МБОУ «Вороновская средняя общеобразовательная школа» | Брянская обл., Рогнединский р, с.Вороново,  ул. Школьная, д.1 | спортивная,  20 мест | 62,7 |
| МБОУ «Гобикская средняя общеобразовательная школа» | Брянская обл., Рогнединский р, п Гобики,  ул. Школьная,  д.3 | туристко-краеведческая  15 мест | 112,4 |
| **итого** |  | **50 мест** | **397,7** |

Анализ нормативных правовых актов показал их достаточность   
и актуальность для обеспечения реализации в 2020 году на территории Рогнединского района Брянской области регионального проекта «Успех каждого ребенка» (создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей).

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» отделом образования администрации Рогнединского района с подведомственными учреждениями заключены соглашения в «электронном бюджете» о предоставлении из бюджета Рогнединского муниципального района Брянской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Информация о заключенных соглашениях представлена в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер, дата соглашения** | **Наименование учреждения** | **На какие цели** | **Сумма**  **(тыс. руб.)** |
| 1. | от 13.07.2020 г  № 20-2020-06715 | МБОУ «Рогнединская средняя общеобразовательная школа» | на создание новых мест дополнительного образования детей | 222,6 |
| 2. | от 13.07.2020 г.  № 20-2020-07074 | МБОУ «Вороновская средняя общеобразовательная школа» | на создание новых мест дополнительного образования детей | 62,7 |
| 3 | от 30.06.2020 г.  № 20-2020-07007 | МБОУ «Гобикская средняя общеобразовательная школа» | на создание новых мест дополнительного образования детей | 112,4 |

Информация о достигнутых значениях по итогам   
2020 года представлена в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации, на базе которой создаются новые места** | **Стоимость создания новых мест, тыс. руб** | **Направленность мест**  **Количество мест** | **Создание новых мест,**  **%** |
| МБОУ «Рогнединская средняя общеобразовательная школа» | 222,6 | техническая  15 мест | 100,0 |
| МБОУ «Вороновская средняя общеобразовательная школа» | 62,7 | спортивная  20 мест | 100,0 |
| МБОУ «Гобикская средняя общеобразовательная школа» | 112,4 | туристко-краеведческая  15 мест | 100,0 |
| **итого** | **397,7** | **50 мест** | **100,0** |

В отчетах о ходе реализации регионального проекта в 2020 году представлена информация о выполнении в рамках установленных сроков всех контрольных точек и мероприятий, запланированных на 2020 год.

Нарушений не установлено

В соответствии с пунктом 4.3.5.2. соглашений, заключенных между бюджетными учреждениями и отделом образования администрации Рогнединского района, отчёт о достижении значений показателей результативности утверждается не позднее 10 января 2021 года.

К проверке представлены три договора поставок, заключенные с индивидуальными предпринимателями в 2020 году. Представленные договора заключены в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (осуществление закупки на сумму, не превышающую 400,0 тыс. рублей).

Нарушений не установлено.

Председатель КСП

Рогнединского района В.П. Семкин