## ИНФОРМАЦИЯ

**о принятых решениях по экспертно-аналитическому мероприятию «Мониторинг реализации на территории Рогнединского муниципаль ного района регионального проекта «Чистая вода» в рамках по результатам национального проекта «Экология» в 2020 году и текущем периоде 2021 года».**

По результатам рассмотрения, отмеченных экспертно-аналитическим мероприятием, представлена информация об отсутствии недостатков по каждому пункту с приложением подтверждающих документов.

Департаментом финансов Брянской области на основании справок-уведомлений, подготовленных департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, доведены до администрации Рогнединского муниципального района, являющегося участником регионального проекта «Чистая вода», бюджетные ассигнования на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в общем объеме 12427,6 тыс. рублей.

Проведенный анализ показал выполнение условия администрацией Рогнединского района по обеспечению софинансирования средствами местного бюджета по проекту «Чистая вода» и осуществлен в объеме 124,2 тыс. рублей.

Информация об объемах расходов в 2021 году представлена в таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование результата** | **Предусмотрено Соглашением (тыс. руб.)** | **Объем бюджетных обязательств по контрактам**  **(тыс. руб.)** | **Объем средств , принятый по актам приемки (тыс. руб.)** | **Фактически выплачено по платежным документам (тыс. руб.)** | **% испол**  **нения контрактов** |
| Реконструкция системы водоснабжения в н.п. Тюнино Рогнединского района | 5513,1 | 5513,1 | 5513,1 | 5513,1 | 100,0 |
| Реконструкция системы водоснабжения в н.п. Ссовик Рогнединского района | 6914,5 | 6914,5 | 3465,4 | 3465,4 | 50,1 |
| Всего | 12427,6 | 12427,6 | 8978,5 | 8978,5 | 72,3 |

Согласно приложения 3 к муниципальной программе Рогнединского муниципального района «Чистая вода» на 2020 - 2024 годы, значение показателя «Прирост численности (сельского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию по населенному пункту Тюнино Рогнединского района должен составить 60 человек, фактически прирост составляет 62 человека или 103,3% утвержденного значения; по населенному пункту Осовик Рогнединского района должен составить 45 человек, фактический прирост составляет 45 человек, или 100,0% утвержденного значения на 01 11.2021 года

Вместе с тем, показатель «Доля (сельского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию должна быть достигнута в 2021 году по населенному пункту Тюнино Рогнединского района показателем в 63,96%, исполнен на 63,9%, или 99,9 % утвержденного значения; по населенному пункту Осовик Рогнединского района – 63,92%, исполнен на 63,93%, или 100,1%.

Проверке представлены четыре заключенных администрацией Рогнединского района контракта на общую сумму 12427,6 тыс. рублей, нарушений не установлено.

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации на территории Рогнединского муниципального района регионального проекта «Чистая вода» в рамках по результатам национального проекта «Экология» в 2020 году и текущем периоде 2021 года» **снято с контроля**.

Председатель КСП Рогнединского района В.П. Семкин