**Информация**

**по результатам экспертно-аналитического мероприятия**

**«Экспертиза и анализ реализации муниципальных программ Рогнединского муниципального района Брянской области за 2021 год».**

 В соответствии с пунктом 2.2.2 плана работы на 2022 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счётной палаты Рогнединского района от 31 октября 2022 года № 00, проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза и анализ реализации муниципальных программ Рогнединского муниципального района Брянской области за 2021 год».

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: администрация Рогнединского района, финансовый отдел администрации Рогнединского района, отдел образования администрации Рогнединского района.

 Исследуемый период: 2021 год.

 Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 01 ноября по 25 ноября 2022 года.

 В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия

**установлено:**

 Постановлением администрации Рогнединского района от 23 ноября 2020 года № 532, утвержден перечень муниципальных программ, состоящий из 3 муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственный исполнитель | Наименование и период реализации муниципальной программы |
| 1 | Администрация Рогнединского района | «Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района (2021 – 2023 годы)» |
| 2 | Отдел образования администрации Рогнединского района | «Развитие образования Рогнединского района (2021-2023 годы)» |
| 3 | Финансовый отдел администрации Рогнединского района | «Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2021 – 2023 годы)» |

Разработано и утверждено три муниципальных программы.

Муниципальная программа «Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района (2021 - 2023 годы)», утверждена постановлением администрации Рогнединского района 14 декабря 2020 года № 563.

Муниципальная программа «Развитие образования Рогнединского района (2021 - 2022 годы)», утверждена постановлением администрации Рогнединского района 22 декабря 2020 года № 579.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Рогнединского района (2021-2023 годы)», утверждена постановлением администрации Рогнединского района 14 декабря 2020 года № 564.

 Внесение изменений в три муниципальные программы соответствуют решениям Рогнединского районного Совета народных депутатов «О бюджете Рогнединского муниципального района Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Бюджетные ассигнования по данным муниципальным программам предусмотрены Решением Рогнединского районного Совета народных депутатов от 11.12.2020 года № 6-106 (в ред. от 28.12.2021 года № 6-178) приложением № 7:

главным распорядителем бюджетных средств муниципальной программы «Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района (2021 - 2023 годы)», является администрация Рогнединского района;

главным распорядителем бюджетных средств муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района (2021 - 2023 годы». - является отдел образования администрации Рогнединского района;

главным распорядителем бюджетных средств муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Рогнединского района (2021-2023 годы)» - является финансовый отдел администрации Рогнединского района.

Состав ответственных исполнителей приведенных в паспортах МП, соответствуют составу главных распорядителей и получателей средств бюджета Рогнединского муниципального района, которым предусмотрены бюджетные ассигнования Решением Рогнединского районного Совета народных депутатов.

Муниципальные программы в основном, соответствуют основным положениям нормативных правовых документов, регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

Перечень целей муниципальных программ и подпрограмм, установленных в паспортах муниципальных программ и подпрограмм в основном, соответствуют приоритетам и целям государственной и муниципальной политики в сфере социально-экономического развития.

Динамика планируемых результатов по показателям (индикаторам) характеризующих достижение цели и решение задач по муниципальным программам улучшается при росте соответствующего источника финансового обеспечения.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальных программ и подпрограмм в основном, соответствуют требованиям, предъявляемым к ним Порядком разработки муниципальных программ.

Анализ обоснованности состава и значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ и подпрограмм свидетельствуют о достаточности предлагаемых показателей для полноценной оценки степени достижения целей и решения задач муниципальных программ и подпрограмм.

По результатам экспертизы муниципальных программ установлены нарушения и недостатки:

в нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Рогнединский район», утвержденного постановлением администрации Рогнединского района от 03.10.2011 года № 331 (таблица 4 приложения к Порядку), в муниципальной программе «Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района (2021 - 2023 годы»), нарушена форма таблиц; отсутствует графа «*объем средств на реализацию «Всего».*

Нарушение устранено в ходе проведения проверки.

В нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Рогнединский район», утвержденного постановлением администрации Рогнединского района от 03.10.2011 года № 331 (таблица 1 приложения к Порядку), в муниципальной программе «Развитие образования Рогнединского района (2021-2023 годы)», нарушена форма паспорта, отсутствует строка *«перечень подпрограмм».*

 Нарушение устранено в ходе проведения проверки.

 Результаты контрольного мероприятия направлены Главе Рогнединского района, Главе администрации Рогнединского района.

Председатель КСП Рогнединского района В.П. Семкин.