**Главе администрации**

**Рогнединского района**

**Денисову А.М.**

**Сводный годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ на территории**

**Рогнединского района за 2024 год**

В отчетном периоде осуществлялась реализация 3 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района» (2024-2026 годы)», которая включает три подпрограммы:

- Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района (2024-2026 годы);

- Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2024-2026 годы);

- Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района (2024-2026 годы);

2. Муниципальная программа «Развитие образования Рогнединского района» (2024-2026 годы);

3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2024-2026 годы).

Программы сформированы по отраслевому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ и подпрограмм направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Рогнединского района.

За счет всех источников финансирования в 2024 году на реализацию муниципальных программ было направлено средств в сумме 357 567 015 рублей 57 коп.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ и подпрограмм представлен в таблице 1.

Таблица1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Финансирование, руб.** | | | | | ***Оценка эффективности программы***  ***(эффективно "+" ; не эффективно " -")*** | Причина отклонения фактического освоения фин. средств от предусмотренных ассигнований |
| Объем ассигнований, предусмотренных бюджетом на реализацию программ | Фактически освоенный объем финансирования программы | | Уровень использования финансовых средств,% | |
| **Муниципальные программы и подпрограммы Администрации Рогнединского района** | | | | | | | |
| 1. Реализация полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления Рогнединского района» (2024-2026 годы), в том числе подпрограммы: | **212 201 499,21** | | **188 498 251,78** | 88,8 |  | |  |
| - Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района (2024-2026 годы) | **24 578 311,82** | | **19 115 270,67** | 77,8 | ***"+"*** | |  |
| - Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2024-2026 годы) | **994 518,00** | | **994 518,00** | 100 | ***"+"*** | |  |
| - Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района (2024-2026 годы) | **442 946,08** | | **442 945,98** | 100 | ***"+"*** | |  |
| 2. Муниципальная программа «Развитие образования Рогнединского района» (2024-2026 годы) | **126 749 895,60** | | **126 117 845,38** | 99,5 | ***"+"*** | |  |
| 3. Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2024-2026 годы) годы) | **18 615 620,76** | | **18 609 340,53** | 99,9 | ***"+"*** | |  |
| **ВСЕГО** | **357 567 015,57** | | **333 225 437,69** | **93,2** | ***"+"*** | |  |

По всем муниципальным программам мероприятия выполнены на 93,2 %.

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы**

**«Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района» муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Рогнединского района» (2024-2026 годы) за 2024 год**

Подпрограмма «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района» (2024-2026 годы) муниципальной программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Рогнединского района» (2024-2026 годы) утверждена постановлением администрации района от 19 декабря 2023 года № 487.

Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Рогнединского района.

Цели подпрограммы:

Сохранение и развитие творческого потенциала Рогнединского района;

обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;

обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

повышение эффективности управления в сфере культуры и образования;

удовлетворение потребностей населения района в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей района.

Задачи подпрограммы:

Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Рогнединского района;

создание условий для расширения доступа различных категорий населения района к культурным ценностям, культурно-историческому наследию;

расширение библиотечных и культурно-досуговых услуг на платной основе;

развитие системы непрерывного профессионального образования и повышение квалификации работников культуры;

развитие межкультурного взаимодействия, расширение международного и межрегионального культурного сотрудничества;

повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры;

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы:

Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, стажировок, практикумов, консультаций, курсов повышения квалификации:

2024 год – 10 чел.;

организация и проведение культурно-досуговых мероприятий:

2024 год – 2,3 тыс. ед.;

обеспечение доступа к муниципальным услугам, оказываемым муниципальными учреждениями культуры:

2024 год – 4120 чел.;

обеспечение доступа к муниципальным услугам, оказываемым муниципальными учреждениями образования:

2024 год – 460 чел.;

обновляемость фонда библиотек:

2024 год – 2,7%;

количество посещений культурно-досуговых акций в сфере культуры на одного жителя района:

2024 год – 13 ед.;

количество работников учреждений культуры, получивших поддержку в повышении профессионального уровня и переподготовке:

2024 год – 8 чел.;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района, утвержденным постановлением администрации Рогнединского района от 05.12.2023 года № 456 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района».

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета Рогнединского муниципального района Брянской области. В бюджете Рогнединского района в 2024 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района» (2024-2026 годы) предусмотрено с учетом уточнений 19 115 270,67 рублей, в том числе:

- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям:

- библиотеки – 2024 год – 4 336 370,67 руб.;

- дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы – 2024год – 14 708 900,00 руб.;

- организация и проведение праздничных мероприятий – 2024 год – 70 000 ,00 руб.;

В ходе реализации подпрограммы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района» муниципальной программы «Реализации полномочий органов местного самоуправления Рогнединского района» (2024– 2026годы) достигнуты следующие показатели:

1. В организационно-правовой форме муниципальных бюджетных учреждений культуры работают 100% учреждений.

3. Доходы от основных видов уставной деятельности составили в 2024 году 242 900 рублей или 16 %.

4. Посетителей на культурно-массовых мероприятиях культурно-досуговых учреждений составили за 2024 год – 106 540 человек.

5. Количество посещений в библиотеках района за 2024 год составило – 35 211 человек.

6. Обновляемость фонда библиотек района в 2024 году составила 1,31 %

7. Количество библиотек, оснащенных компьютерной техникой – 6.

8. Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет – 6.

Итоговая оценка эффективности действующей целевой программы – 100 баллов.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы – высоко эффективная.

Реализация муниципальной программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Оценка результативности и эффективности муниципальной программы представлена в таблицах 4,5,6.

Таблица 4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

««Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района»

(2024 – 2026 годы)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации осуществляется согласно следующих критериев:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | | Варианты оценки |  | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффициент критерия  (N) |
| 1 | | 2 |  | 3 | 4 |
|  | **1. Соответствие Программы системе приоритетов**  **социально-экономического развития муниципального образования** | | | | |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | | Соответствует |  | 10 | 1,0 |
| Не соответствует |  | 0 |
|  | **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** | | | | |
|  | *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы*  *в отчетном году* | | | | |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% |  | 10 | 1,0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% |  | 0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% |  | 0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% |  | 0 |
|  | *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы*  *с начала ее реализации* | | | | |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации | | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% |  | 10 | 1,0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% |  | 0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% |  | 0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% |  | 0 |
|  | **3. Уровень финансового обеспечения Программы** | | | | |
| 3.1. Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | | Финансовое обеспечение свыше 80 % от запланированного объема |  | 10 | 1,0 |
| Финансовое обеспечение от 50 до 80 % от запланированного объема |  | 0 |
| Финансовое обеспечение от 20 до 50 % от запланированного объема |  | 0 |
| Финансовое обеспечение менее 20 % от запланированного объема |  | 0 |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | | Финансовое обеспечение свыше 80 % от запланированного объема |  | 10 | 1,0 |
| Финансовое обеспечение от 50 до 80 % от запланированного объема |  | 0 |
| Финансовое обеспечение от 20 до 50 % от запланированного объема |  | 0 |
| Финансовое обеспечение менее 20 % от запланированного объема |  | 0 |
|  | **4. Организация контроля за реализацией Программы,**  **уровень динамики индикаторов** | | | | |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | | Изменения не вносились, или внесено до двух изменений |  | 10 | 1,0 |
| Внесено свыше двух изменений |  | 0 |
| Внесено более четырех изменений |  | 0 |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | | Информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям |  | 10 | 1,0 |
| Информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы |  | 0 |
| Информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям, и материал должен быть переработан |  | 0 |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | | Наличие положительной динамики 90 % и более значений запланированных индикаторов в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в Программе |  | 10 | 3,0 |
| Общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты) |  | 0 |
| Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты) |  | 0 |

Оценка эффективности действующей целевой программы определяется по формуле:

**F = SUM (Zj x Nj)**

где:

**F** – оценка эффективности Программы;

**Zj** – значение оценки критерия j (в баллах);

**Nj** – весовой коэффициент (вес критерия j).

Оценка эффективности Программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для определения оценки используется следующая качественная шкала:

|  |  |
| --- | --- |
| *Численное значение показателя оценки Программы (F) в баллах* | *Качественная характеристика Программы* |
| 100 >= F >= 80 | высоко эффективная |
| 80 > F >= 50 | умеренно эффективная |
| 50 > F > = 0 | неэффективная |

Таблица5

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия Рогнединского района»

(2024 – 2026 годы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффициент критерия  (N) | Оценка по крите-рию  (Z х N) | Примечание |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов**  **социально-экономического развития муниципального образования** | | | | |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** | | | | |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* | | | | |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | 10 | 1,0 | 10 |  |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* | | | | |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** | | | | |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** | | | | |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 10 | 3,0 | 30 |  |
| **ИТОГО** | Х | Х | 100 | Х |

Таблица 6

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы, подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Высоко эффективная  100=100 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий  путем дополнительного выделения денежных средств |
| Умеренно эффективная |  |
| Программа  неэффективна |  |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района" (2024 - 2026 годы) за 2024 год.**

Муниципальная подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района" (2024 - 2026 годы утверждена постановлением администрации района от 19 декабря 2023 года № 487.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрации Рогнединского района.

Цели муниципальной программы:

1. Осуществление на муниципальном уровне государственного регулирования в сфере физической культуры, спорта, и координации деятельности по реализации молодежной политики, организации оздоровления, отдыха и туризма на территории Рогнединского района;

2. Улучшение здоровья населения за счет привлечения его к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни, нравственных и духовных основ подрастающего поколения;

3. Формирование в Рогнединском районе единой политики в развитии физической культуры и спорта и сфере работы с молодежью;

4. Внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в районе.

Задачи муниципальной программы:

1. Популяризация массового и профессионального спорта;

2. Создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;

3. Повышение спортивного мастерства и подготовки к соревнованиям различного ранга спортсменов;

4. Содействие социальному, культурному, духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и физическому развитию молодежи; создание и обеспечение экономических и организационных условий, гарантий и стимулов деятельности молодежных и детских общественных объединений, направленных на социальное становление, развитие и самореализацию молодежи;

5. Организация оздоровления и отдыха детей школьного возраста;

6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

7. Реализация полномочий в сфере установленных функций, включая эффективное управление бюджетными средствами, предусмотренными на их исполнение.

В течение 2024 года в муниципальную программу **"Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района"**(2024 – 2026 годы) внесено 2 изменения, связанные с финансированием программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района, утвержденным постановлением администрации Рогнединского района от 05.12.2023 года № 456 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района».

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета. Общий объем средств, необходимый для реализации основных мероприятий подпрограммы, составит 442 945,98 рублей;

В ходе реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района" достигнуты следующие Показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Количество занимающихся в спортивной школе: 2024 год – 110 чел.;

2. Численность членов сборных команд области по видам спорта из числа спортсменов района: 2024 год – 2 чел.;

3. Число представителей района, занявших призовые (первые три) места в областных и межрайонных соревнованиях: 2024 год – 10 чел.;

4. Удельный вес детей школьного возраста, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях: 2024 год – 72,5%;

5. Увеличение количества спортсменов, участвующих в смотрах-конкурсах: 2024 год – 10 чел.;

6. Увеличение количества лиц, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях: 2024 год – 1956 чел.

Итоговая оценка эффективности действующей целевой программы – 100 баллов.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы – высоко эффективная.

Реализация муниципальной программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Оценка результативности и эффективности муниципальной программы представлена в таблицах 4,5,6.

Таблица 4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

**"Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района" (2024 - 2026 годы)**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации осуществляется согласно следующих критериев:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | | Варианты оценки |  | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффициент критерия  (N) |
| 1 | | 2 |  | 3 | 4 |
|  | **1. Соответствие Программы системе приоритетов**  **социально-экономического развития муниципального образования** | | | | |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | | Соответствует |  | 10 | 1,0 |
| Не соответствует |  | 0 |
|  | **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** | | | | |
|  | *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы*  *в отчетном году* | | | | |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% |  | 10 | 1,0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% |  | 0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% |  | 0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% |  | 0 |
|  | *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы*  *с начала ее реализации* | | | | |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации | | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% |  | 10 | 1,0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% |  | 0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% |  | 0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% |  | 0 |
|  | **3. Уровень финансового обеспечения Программы** | | | | |
| 3.1. Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | | Финансовое обеспечение свыше 80 % от запланированного объема |  | 10 | 1,0 |
| Финансовое обеспечение от 50 до 80 % от запланированного объема |  | 0 |
| Финансовое обеспечение от 20 до 50 % от запланированного объема |  | 0 |
| Финансовое обеспечение менее 20 % от запланированного объема |  | 0 |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | | Финансовое обеспечение свыше 80 % от запланированного объема |  | 10 | 1,0 |
| Финансовое обеспечение от 50 до 80 % от запланированного объема |  | 0 |
| Финансовое обеспечение от 20 до 50 % от запланированного объема |  | 0 |
| Финансовое обеспечение менее 20 % от запланированного объема |  | 0 |
|  | **4. Организация контроля за реализацией Программы,**  **уровень динамики индикаторов** | | | | |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | | Изменения не вносились, или внесено до двух изменений |  | 10 | 1,0 |
| Внесено свыше двух изменений |  | 0 |
| Внесено более четырех изменений |  | 0 |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | | Информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям |  | 10 | 1,0 |
| Информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы |  | 0 |
| Информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям, и материал должен быть переработан |  | 0 |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | | Наличие положительной динамики 90 % и более значений запланированных индикаторов в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в Программе |  | 10 | 3,0 |
| Общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты) |  | 0 |
| Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты) |  | 0 |

Оценка эффективности действующей целевой программы определяется по формуле:

**F = SUM (Zj x Nj)**

где:

**F**– оценка эффективности Программы;

**Zj** – значение оценки критерия j (в баллах);

**Nj** – весовой коэффициент (вес критерия j).

Оценка эффективности Программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для определения оценки используется следующая качественная шкала:

|  |  |
| --- | --- |
| *Численное значение показателя оценки Программы (F) в баллах* | *Качественная характеристика Программы* |
| 100>= F >= 80 | высоко эффективная |
| 80 > F >= 50 | умеренно эффективная |
| 50 > F > = 0 | неэффективная |

Таблица5

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

«Развитие физической культуры и спорта Рогнединского района»

(2024 – 2026 годы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффициент критерия  (N) | Оценка по крите-рию  (Z х N) | Примечание |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов**  **социально-экономического развития муниципального образования** | | | | |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** | | | | |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* | | | | |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | 10 | 1,0 | 10 |  |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* | | | | |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** | | | | |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** | | | | |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 10 | 3,0 | 30 |  |
| **ИТОГО** | Х | Х | 100 | Х |

Таблица 6

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы, подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Высоко эффективная  100=100 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий  путем дополнительного выделения денежных средств |
| Умеренно эффективная |  |
| Программа  неэффективна |  |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной**

**программы «Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района**

**(2024 - 2026 годы)» за 2024 год**

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2024 - 2026 годы)» утверждена постановлением администрации района от 19 декабря 2023 года № 487.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Рогнединского района.

Цели муниципальной программы:

1.Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого помещения экономкласса (далее - социальные выплаты);

2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома;

Показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий:2024 год- 7,5%;

2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного: 2024 год-1 единица;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района, утвержденным постановлением администрации Рогнединского района от 05.12.2023 года № 456 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района».

В течение 2024 года в подпрограмму изменения не вносились.

Социальная выплата будет предоставляться органом местного самоуправления муниципального района, принявшим решение об участии молодой семьи в программе, за счет средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в том числе за счет субсидий из областного и федерального бюджетов. В 2024 году на реализацию мероприятия муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района» (2024-2026 годы) предусмотрено 2024 год –- 994518, 00 рублей.

В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района» (2024-2026 годы) достигнуты следующие показатели (индикаторы):

1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий: 2024 год- 6,3%;

2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и районного: 2024 год-1 единица;

Итоговая оценка эффективности действующей целевой программы – 100 баллов.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы – высоко эффективная.

Реализация муниципальной программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Оценка результативности и эффективности муниципальной программы представлена в таблицах 4,5,6.

Таблица 4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2024 - 2026 годы)»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации осуществляется согласно следующих критериев:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | | Варианты оценки |  | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффициент критерия  (N) |
| 1 | | 2 |  | 3 | 4 |
|  | **1. Соответствие Программы системе приоритетов**  **социально-экономического развития муниципального образования** | | | | |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | | Соответствует |  | 10 | 1,0 |
| Не соответствует |  | 0 |
|  | **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** | | | | |
|  | *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы*  *в отчетном году* | | | | |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% |  | 10 | 1,0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% |  | 0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% |  | 0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% |  | 0 |
|  | *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы*  *с начала ее реализации* | | | | |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации | | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% |  | 10 | 1,0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% |  | 0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% |  | 0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% |  | 0 |
|  | **3. Уровень финансового обеспечения Программы** | | | | |
| 3.1. Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | | Финансовое обеспечение свыше 80 % от запланированного объема |  | 10 | 1,0 |
| Финансовое обеспечение от 50 до 80 % от запланированного объема |  | 0 |
| Финансовое обеспечение от 20 до 50 % от запланированного объема |  | 0 |
| Финансовое обеспечение менее 20 % от запланированного объема |  | 0 |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | | Финансовое обеспечение свыше 80 % от запланированного объема |  | 10 | 1,0 |
| Финансовое обеспечение от 50 до 80 % от запланированного объема |  | 0 |
| Финансовое обеспечение от 20 до 50 % от запланированного объема |  | 0 |
| Финансовое обеспечение менее 20 % от запланированного объема |  | 0 |
|  | **4. Организация контроля за реализацией Программы,**  **уровень динамики индикаторов** | | | | |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | | Изменения не вносились, или внесено до двух изменений |  | 10 | 1,0 |
| Внесено свыше двух изменений |  | 0 |
| Внесено более четырех изменений |  | 0 |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | | Информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям |  | 10 | 1,0 |
| Информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы |  | 0 |
| Информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям, и материал должен быть переработан |  | 0 |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | | Наличие положительной динамики 90 % и более значений запланированных индикаторов в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в Программе |  | 10 | 3,0 |
| Общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты) |  | 0 |
| Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты) |  | 0 |

Оценка эффективности действующей целевой программы определяется по формуле:

**F = SUM (Zj x Nj)**

где:

**F** – оценка эффективности Программы;

**Zj** – значение оценки критерия j (в баллах);

**Nj** – весовой коэффициент (вес критерия j).

Оценка эффективности Программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для определения оценки используется следующая качественная шкала:

|  |  |
| --- | --- |
| *Численное значение показателя оценки Программы (F) в баллах* | *Качественная характеристика Программы* |
| 100 >= F >= 80 | высоко эффективная |
| 80 > F >= 50 | умеренно эффективная |
| 50 > F > = 0 | неэффективная |

Таблица5

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

«Обеспечение жильем молодых семей Рогнединского района (2024 - 2026 годы)»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффициент критерия  (N) | Оценка по крите-рию  (Z х N) | Примечание |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов**  **социально-экономического развития муниципального образования** | | | | |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** | | | | |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* | | | | |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | 10 | 1,0 | 10 |  |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* | | | | |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** | | | | |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** | | | | |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 10 | 3,0 | 30 |  |
| **ИТОГО** | Х | Х | 100 | Х |

Таблица 6

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы, подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Высоко эффективная  100=100 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий  путем дополнительного выделения денежных средств |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной**

**программы «Развитие образования Рогнединского района» (2024-2026 годы) за 2024 год**

Муниципальная программа «Развитие образования Рогнединского района» (2024-2026 годы) утверждена постановлением администрации района от 29 декабря 2023 года №504.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Муниципальное учреждение отдел образования администрации Рогнединского района.

Цели муниципальной программы:

1.Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Рогнединского района;

2.Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Рогнединского района

Задачи муниципальной программы:

1. Реализация государственной политики в сфере образования на территории Рогнединского района;

2. Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей;

3. Развитие кадрового потенциала сферы образования;

4. Проведение оздоровительной кампании детей и молодежи

5. Развитие инфраструктуры сферы образования.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1.Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов: 2024 год- 100%;

2.Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе: 2024 год- >=100%;

3.Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе: 2024 год- >=75%;

4.Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе: 2024 год-> =85%;

5.Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности: 2024 год- 100%;

6.Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях: 2024 год-1760 мест на 1000 детей;

7.Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня: 2024 год-61%;

8.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании: 2024 год- 0%;

9.Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций: 2024 год- 15%;

10.Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях: 2024 год- 100%;

11.Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок), в общей численности педагогических работников такой категории: 2024 год- 100%;

11.1. Доля общеобразовательных организаций, в которых проведен ремонт физкультурного зала, в общей численности общеобразовательных организаций, имеющих физкультурный зал- 60%;

12. Удельный вес детей школьного возраста, посещающих летние оздоровительные лагеря на базе общеобразовательных организаций: 2024 год- 35,7%;

13. Обеспечение питанием детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных организаций: 2024 год-100%.

В течение 2024 года в муниципальную программу «Развитие образования Рогнединского района» (2024-2026 годы) были внесены четыре изменения, которые были связаны с изменением финансирования программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района» (2024-2026 годы) проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района, утвержденным постановлением администрации Рогнединского района от 05.12.2023 года № 456 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района».

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета Рогнединского муниципального района Брянской области. В бюджете Рогнединского района в 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района» (2024-2026 годы) предусмотрено с учетом уточнений 126 749 895,60 руб., в том числе:

- реализация государственной политики в сфере образования на территории Рогнединского района - 13 388 038,06 руб.;

- повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей - 102 875 883,97 руб.;

- развитие кадрового потенциала сферы образования - 6 874 040,00 руб.;

- проведение оздоровительной кампании детей и молодежи - 250 260,10 руб.;

- развитие инфраструктуры сферы образования - 3 361 673,47 руб.

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района» (2024-2026 годы) достигнуты следующие показатели (индикаторы):

1.Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов: 2024 год- 100%;

2.Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе: 2024 год- 109,7%;

3.Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе: 2024 год- 78,5%;

4.Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе: 2024 год- 87,6%;

5.Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности: 2024 год- 100%;

6.Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях: 2024 год-1832 мест на 1000 детей;

7.Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня: 2024 год-80%;

8.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании: 2024 год- 0%;

9.Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций: 2024 год- 20%;

10.Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях: 2024 год- 100%;

11.Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок), в общей численности педагогических работников такой категории: 2024 год- 100%;

11.1. Доля общеобразовательных организаций, в которых проведен ремонт физкультурного зала, в общей численности общеобразовательных организаций, имеющих физкультурный зал- 60%;

12. Удельный вес детей школьного возраста, посещающих летние оздоровительные лагеря на базе общеобразовательных организаций: 2024 год- 35,7%;

13. Обеспечение питанием детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных организаций: 2024 год-100%.

Итоговая оценка эффективности, действующей муниципальной программы- 100 баллов.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы - высоко эффективная. Реализация муниципальной программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Оценка результативности и эффективности муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района» (2024-2026 годы) представлена в таблицах 4,5,6.

Таблица 4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования Рогнединского района» (2024-2026 годы)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации осуществляется согласно следующих критериев:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | | Варианты оценки |  | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффициент критерия  (N) |
| 1 | | 2 |  | 3 | 4 |
|  | **1. Соответствие Программы системе приоритетов**  **социально-экономического развития муниципального образования** | | | | |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | | Соответствует |  | 10 | 1,0 |
| Не соответствует |  | 0 |
|  | **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** | | | | |
|  | *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы*  *в отчетном году* | | | | |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% |  | 10 | 1,0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% |  | 0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% |  | 0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% |  | 0 |
|  | *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы*  *с начала ее реализации* | | | | |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации | | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% |  | 10 | 1,0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% |  | 0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% |  | 0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% |  | 0 |
|  | **3. Уровень финансового обеспечения Программы** | | | | |
| 3.1. Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | | Финансовое обеспечение свыше 80 % от запланированного объема |  | 10 | 1,0 |
| Финансовое обеспечение от 50 до 80 % от запланированного объема |  | 0 |
| Финансовое обеспечение от 20 до 50 % от запланированного объема |  | 0 |
| Финансовое обеспечение менее 20 % от запланированного объема |  | 0 |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | | Финансовое обеспечение свыше 80 % от запланированного объема |  | 10 | 1,0 |
| Финансовое обеспечение от 50 до 80 % от запланированного объема |  | 0 |
| Финансовое обеспечение от 20 до 50 % от запланированного объема |  | 0 |
| Финансовое обеспечение менее 20 % от запланированного объема |  | 0 |
|  | **4. Организация контроля за реализацией Программы,**  **уровень динамики индикаторов** | | | | |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | | Изменения не вносились, или внесено до двух изменений |  | 10 | 1,0 |
| Внесено свыше двух изменений |  | 0 |
| Внесено более четырех изменений |  | 0 |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | | Информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям |  | 10 | 1,0 |
| Информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы |  | 0 |
| Информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям, и материал должен быть переработан |  | 0 |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | | Наличие положительной динамики 90 % и более значений запланированных индикаторов в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в Программе |  | 10 | 3,0 |
| Общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты) |  | 0 |
| Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты) |  | 0 |

Оценка эффективности действующей целевой программы определяется по формуле:

**F = SUM (Zj x Nj)**

где:

**F** – оценка эффективности Программы;

**Zj** – значение оценки критерия j (в баллах);

**Nj** – весовой коэффициент (вес критерия j).

Оценка эффективности Программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для определения оценки используется следующая качественная шкала:

|  |  |
| --- | --- |
| *Численное значение показателя оценки Программы (F) в баллах* | *Качественная характеристика Программы* |
| 100 >= F >= 80 | высоко эффективная |
| 80 > F >= 50 | умеренно эффективная |
| 50 > F > = 0 | неэффективная |

Таблица5

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

«Развитие образования Рогнединского района» (2024-2026 годы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффициент критерия  (N) | Оценка по крите-рию  (Z х N) | Примечание |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов**  **социально-экономического развития муниципального образования** | | | | |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** | | | | |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* | | | | |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | 10 | 1,0 | 10 |  |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* | | | | |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** | | | | |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** | | | | |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 10 | 3,0 | 30 |  |
| **ИТОГО** | Х | Х | 100 | Х |

Таблица 6

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы, подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Высоко эффективная  100=100 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий  путем дополнительного выделения денежных средств |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной**

**программы «Управление муниципальными финансами Рогнединского района»**

**(2024 – 2026 годы)**

**за 2024 год**

Цели муниципальной программы:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Рогнединского муниципального района Брянской области;

- создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета;

- создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

Задачи муниципальной программы:

- сбалансированное управление расходами местного бюджета;

- внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;

- выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Рогнединского района в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- объем внутреннего муниципального долга Рогнединского района по состоянию на конец периода:

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

- доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета района:

2024 год – 0,0 %;

- отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана:

2024 год - не более 10 %;

- доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Рогнединского района:

2024 год - не менее 90,0%;

- обеспечение публикации в сети Интернет информации об управлении муниципальными финансами Рогнединского района:

2024 год - 100%;

- увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности сельских поселений (с учетом налоговых и неналоговых доходов и финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений):

2024 год - более 100%;

В течение 2024 года в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2024 – 2026 годы) внесено 3 изменения, связанные с финансированием программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района, утвержденным постановлением администрации Рогнединского района от 05.12.2023 года № 456 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района».

В бюджете Рогнединского муниципального района Брянской области в 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2024 – 2026 годы) предусмотрено с учетом уточнений – 18 615 620,76 руб., в том числе:

- реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 338 000,00 руб.;

- достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 95 935,27 руб.;

- руководство и управление в сфере установленных функций муниципальными органами, казенными учреждениями – 5 852 385,49 руб.;

- поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений – 12 329 300,00 руб.

В ходе реализации муниципальной программы в 2024 году достигнуты следующие результаты:

- объем внутреннего муниципального долга Рогнединского района по состоянию на конец периода:

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

- доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местного бюджета:

2024 год – 0,0%;

- отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана:

2024 год – 31,3%;

- доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Рогнединского района:

2024 год – 99,5%;

- обеспечение публикации в сети Интернет информации об управлении муниципальными финансами Рогнединского района:

2024 год – 100,0%;

- увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности сельских поселений (с учетом налоговых и неналоговых доходов и финансовой помощи в рамках межбюджетных отношений):

2024 год – 105,0%.

Итоговая оценка эффективности действующей целевой программы – 100 баллов.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы – высоко эффективная.

Реализация муниципальной программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Оценка результативности и эффективности муниципальной программы представлена в таблицах 4,5,6.

Таблица 4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2024 – 2026 годы)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации осуществляется согласно следующих критериев:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | | Варианты оценки |  | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффициент критерия  (N) |
| 1 | | 2 |  | 3 | 4 |
|  | **1. Соответствие Программы системе приоритетов**  **социально-экономического развития муниципального образования** | | | | |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | | Соответствует |  | 10 | 1,0 |
| Не соответствует |  | 0 |
|  | **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** | | | | |
|  | *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы*  *в отчетном году* | | | | |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% |  | 10 | 1,0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% |  | 0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% |  | 0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% |  | 0 |
|  | *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы*  *с начала ее реализации* | | | | |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации | | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 80% |  | 10 | 1,0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 50% и менее 80% |  | 0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 20% и менее 50% |  | 0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 20% |  | 0 |
|  | **3. Уровень финансового обеспечения Программы** | | | | |
| 3.1. Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | | Финансовое обеспечение свыше 80 % от запланированного объема |  | 10 | 1,0 |
| Финансовое обеспечение от 50 до 80 % от запланированного объема |  | 0 |
| Финансовое обеспечение от 20 до 50 % от запланированного объема |  | 0 |
| Финансовое обеспечение менее 20 % от запланированного объема |  | 0 |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | | Финансовое обеспечение свыше 80 % от запланированного объема |  | 10 | 1,0 |
| Финансовое обеспечение от 50 до 80 % от запланированного объема |  | 0 |
| Финансовое обеспечение от 20 до 50 % от запланированного объема |  | 0 |
| Финансовое обеспечение менее 20 % от запланированного объема |  | 0 |
|  | **4. Организация контроля за реализацией Программы,**  **уровень динамики индикаторов** | | | | |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | | Изменения не вносились, или внесено до двух изменений |  | 10 | 1,0 |
| Внесено свыше двух изменений |  | 0 |
| Внесено более четырех изменений |  | 0 |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | | Информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям |  | 10 | 1,0 |
| Информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы |  | 0 |
| Информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям, и материал должен быть переработан |  | 0 |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | | Наличие положительной динамики 90 % и более значений запланированных индикаторов в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в Программе |  | 10 | 3,0 |
| Общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты) |  | 0 |
| Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты) |  | 0 |

Оценка эффективности действующей целевой программы определяется по формуле:

**F = SUM (Zj x Nj)**

где:

**F** – оценка эффективности Программы;

**Zj** – значение оценки критерия j (в баллах);

**Nj** – весовой коэффициент (вес критерия j).

Оценка эффективности Программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для определения оценки используется следующая качественная шкала:

|  |  |
| --- | --- |
| *Численное значение показателя оценки Программы (F) в баллах* | *Качественная характеристика Программы* |
| 100 >= F >= 80 | высоко эффективная |
| 80 > F >= 50 | умеренно эффективная |
| 50 > F > = 0 | неэффективная |

Таблица5

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

«Управление муниципальными финансами Рогнединского района»

(2024 – 2026 годы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффициент критерия  (N) | Оценка по крите-рию  (Z х N) | Примечание |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1. Соответствие Программы системе приоритетов**  **социально-экономического развития муниципального образования** | | | | |
| 1.1. Соответствие целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования на средне- и долгосрочную перспективу | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий Программы** | | | | |
| *2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году* | | | | |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | 10 | 1,0 | 10 |  |
| *2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации* | | | | |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **3. Уровень финансового обеспечения Программы** | | | | |
| 3.1.Уровень финансового обеспечения Программы в отчетном финансовом году | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения Программы с момента начала ее реализации | 10 | 1,0 | 10 |  |
| **4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов** | | | | |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в Программу за отчетный год реализации Программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием Программы) | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.2. Качество ежегодно представляемой информации (отчета) о выполнении Программы за отчетный период | 10 | 1,0 | 10 |  |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | 10 | 3,0 | 30 |  |
| **ИТОГО** | Х | Х | 100 | Х |

Таблица 6

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы, подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Высоко эффективная  100=100 | реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий  путем дополнительного выделения денежных средств |
| Умеренно эффективная |  |
| Программа  неэффективна |  |