**Информация**

**по результатам экспертно-аналитического мероприятия**

**«Мониторинг** **целевого и эффективного использования субсидии, выделенной бюджету Рогнединского муниципального района на благоустройство сквера солдатской доблести в рп Рогнедино Рогнединского района Брянской области».**

* 1. Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии спунктом 2.2.1. плана работы Контрольно-счетной палаты на 2024 год, утвержденного председателем Контрольно-счётной палаты Рогнединского района от 25.12.2023 года № 37, с изменениями, утвержденными председателем Контрольно-счётной палаты Рогнединского района от 09.02.2024 года № 6.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:

постановлением Правительства Брянской области от 03 апреля 2023 года № 124-п, по итогам конкурсного отбора инициативных проектов муниципальных образований Брянской области на 2023 год, Рогнединскому городскому поселению Рогнединского муниципального района выделена субсидия на реализацию инициативных проектов на 2023 год в объеме 2232500,00 рублей.

Соглашением № 43 от 13 апреля 2023 года о предоставлении субсидии из областного бюджета Брянской области бюджету Рогнединского городского поселения Рогнединского муниципального района Брянской области, общий объем бюджетных ассигнований предоставляется субсидия в 2023 году в объеме 2350000,00 рублей, в том числе за счет средств муниципалитета в размере 117500,00 рублей.

Администрацией Рогнединского района, в лице главы администрации Рогнединского района, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Союз-Брянск», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора, действующего на основании Устава, заключили настоящий муниципальный контракт в соответствии с протоколом №01272000002230045270001 от 09 августа 2023 года «Благоустройство сквера солдатской доблести в рп Рогнедино Рогнединского района Брянской области».

Срок выполнения работ: начало срока выполнения работ – дата заключения контракта, окончание срока выполнения работ- по 31 октября 2023 года включительно.

Цена контракта составляет **2490951,00 рублей**, является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Вместе с тем, 11 сентября 2023 года общество с ограниченной ответственностью «Союз-Брянск» в лице директора . и администрация Рогнединского района в лице главы администрации района заключили Договор б/н «Благоустройство сквера солдатской доблести в рп Рогнедино Рогнединского района Брянской области».

Стоимость работ по настоящему договору составляет **9049,00 рублей.**

Локальный сметный расчет (смета) № ЛС-02-01-01 (Благоустройство сквера солдатской доблести в рп Рогнедино Рогнединского района Брянской области:

- раздел1 Установка монумента «Звезда» в сквере солдатской доблести) на сумму598015,22 рубля;

- раздел2 Устройство дорожек из тротуарной плитки на сумму 510114,78 рублей;

- раздел3 Электроосвещение сквера и монумента «Звезда» на сумму 207790,62 рубля;

- раздел4 Озеленение сквера на сумму 884173,94 рубля

**Всего по смете – 2200094,56 рублей**.

Непредвиденные расходы 2% - 44001,89 рубля;

НДС 20% - 448824,00 рубля.

**Вся сметная стоимость – 2692920,00 рублей.**

Автономным учреждением Брянской области «Государственная экспертиза проектов Брянской области от 17 июля 2023 года, дано положительное заключение на общую сметную стоимость в текущем уровне цен в объеме 2692920,00 рублей по объекту «Благоустройство сквера солдатской доблести в рп Рогнедино Рогнединского района Брянской области».

Акт о приемке выполненных работ от 31.2023 года №1.

- раздел1 Установка монумента «Звезда» в сквере солдатской доблести) на сумму 598015,22 рубля;

- раздел2 Устройство дорожек из тротуарной плитки на сумму 510114,78 рублей;

- раздел3 Электроосвещение сквера и монумента «Звезда» на сумму 207790,62 рубля;

- раздел4 Озеленение сквера на сумму 884173,94 рубля

**Всего по смете – 2200094,56 рублей**.

Договорной коэффициент 1,11000175594

**Вся сметная стоимость – 2442108,82 рублей.**

Акт о приемке выполненных работ от 31.2023 года №2.

(Очистка территории в сквере солдатской доблести от древесно-кустарниковой растительности) в сумме **48842,18 рублей**.

**Итого по всем актам приемки – 2490951,0 рублей.**

**Оплата по контракту**

Платежное поручение №381690 от 01.11.2023 года -**2341493,94 рубля;**

Платежное поручение №380979 от 01.11.2023 года – **149457,06 рубля;**

Итого – **2490951,00 рублей**.

Проверке представлено 22 сертификата соответствия и качества материалов, оборудования, предназначенного для объекта строительства Сквера.

Кроме того, представлено 6 Актов освидетельствования скрытых работ на данном объекте:

В адрес главы МО Рогнединское городское поселение Рогнединского муниципального района направлено **Письмо,** содержащее результаты проведенного **мониторинга целевого и эффективного использования субсидии, выделенной бюджету Рогнединского муниципального района на благоустройство сквера солдатской доблести в рп Рогнедино Рогнединского района Брянской области**

Председатель КСП Рогнединского района В.П. Семкин