Утверждён

постановлением администрации

Рогнединского района

№ 61 от 20.02.2015 года

ПЛАН
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности Рогнединского района Брянской области в 2015 году и на период 2016-2017 годов

| № пп | Наименование мероприятия |  | Вид документа |  | Срок исполнения мероприятия, принятия нормативного акта |  | Ответственные исполнители |  | Объем финансирования, рублей (оценка) |  | Ожидаемый результат |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Активизация экономического роста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стабилизационные меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка стратегии социально-экономического развития Рогнединского района до 2025 года в соответствии | Решение Рогнединского районного Совета народных депутатов |  | 2015-2016 годы |  | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации района, органы местного самоуправления Рогнединского района |  |  |  | актуализация основных мероприятий социально-экономического развития Рогнединского района, определение «точек роста» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Создание межведомственной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Рогнединском районе | Постановление администрации Рогнединского района |  | I квартал 2015 года |  | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации района |  |  |  | обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Внесение изменений в действующие муниципальные программы, регулирующие развитие реального сектора экономики района (промышленность, топливно-энергетический комплекс, лесной комплекс, АПК), включив в них антикризисные меры по активизации инвестиционной деятельности | нормативные правовые акты Рогнединского районного Совета народных депутатов, администрации района и сельских поселений |  | 2015 год |  | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации района, органы местного самоуправления Рогнединского района |  |  |  | содействие развитию отраслей реального сектора экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Достижение целевых индикаторов государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области (2014-2020 годы) | Соглашение |  | I квартал 2015 года |  | Администрация Рогнединского района, ГКУ Брянской области «Рогнединское районное управление сельского хозяйства» |  | объём финансирования будет определен после выделения дополнительных средств на поддержку сельхозтоваропроизводителей из областного и федерального бюджета |  | поддержка мероприятий по увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Продвижение продукции местных производителей в торговых сетях, функционирующих на территории района и за его пределами | соглашения |  | ежегодно |  | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации района |  |  |  | увеличение объемов сбыта продукции местных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Участие предприятий торговли и предпринимателей в проведении ежегодных областных ярмарках по оптовой продаже и закупке продовольственных товаров местных производителей; продолжение проведения ярмарок выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей с предоставлением бесплатных торговых мест; содействие в привлечении сельхозпроизводителей района по реализации излишков сельхозпродукции на сельскохозяйственных рынках Брянской области | Организационные мероприятия |  | постоянно |  | ГКУ Брянской области «Рогнединское районное управление сельского хозяйства», отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации района |  |  |  | насыщение потребительского рынка качественными товарами, поддержка предприятий и ЛПХ, производящих импортозамещающую сельскохозяйственную продукцию. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Предоставление приоритета товарам отечественного производства в процессе осуществления закупок для муниципальных нужд | В соответствии с законодательством о закупках |  | в течение 10 дней после принятия нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации |  | муниципальные заказчики |  |  |  | расширение возможностей доступа отечественных товаропроизводителей к закупкам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение издержек бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Предоставление предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, государственной поддержки в форме налоговых льгот по земельному налогу со снижением ставки налога на 5 процентов в части суммы налога, зачисляемого в местный бюджет. | Решения Советов народных депутатов городского и сельских поселений |  | не более пяти лет со дня начала финансирования инвестиционного проекта |  | Администрация района, администрации сельских поселений |  |  |  | создание условий для привлечения инвестиций на территорию района, создание новых рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление объектов залогового фонда и муниципальной преференции путем передачи в аренду муниципального имущества | Решение Рогнединского районного Совета народных депутатов от 30.06.2009 № 3-433 «О залоговом фонде Рогнединского района, утверждающее Положение о порядке формирования и управления залоговым фондом Рогнединского района, ведения учета и осуществления контроля за целевым использованием имущества залогового фонда и Положение о порядке рассмотрения заявок лиц, намеренных привлечь заемные средства под залог имущества залогового фонда Рогнединского района, и условиях внесения платы за пользование имуществом залогового фонда |  | ежегодно |  | Отдел имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Рогнединского района |  |  |  | создание условий для привлечения инвестиций на территорию района, создание новых рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Обеспечение при установлении платы за содержание и ремонт жилых помещений, платы за вывоз твёрдых и жидких бытовых отходов экономически обоснованной доходности текущей деятельности предприятий ЖКХ | Приказы предприятий ЖКХ, решения собственников жилых помещений, решение Рогнединского районного Совета народных депутатов |  | ежегодно |  | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Рогнединского района |  |  |  | обеспечение положительной рентабельности текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Предоставление индивидуальным предпринимателям преимущественного права покупки по рыночной стоимости арендуемых ими помещений муниципальной собственности в соответствии с Федеральным Законом № 159-ФЗ от 22 июля 2008 года | Решение Рогнединского районного Совета народных депутатов |  | постоянно |  | Отдел имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Рогнединского района |  |  |  | Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Оказание содействия субъектам малого предпринимательства в развитии микрофинансирования и получения микрозаймов |  |  | постоянно |  | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Рогнединского района |  |  |  | Расширение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Оказание содействия в оформлении документов для предоставления на конкурсной основе грантовой поддержки начинающим субъектам предпринимательства | Ходатайство |  | постоянно |  | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Рогнединского района |  | сумма будет определена по результатам конкурса |  | Расширение производственной деятельности, создание новых рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Инвентаризация муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, для сдачи их аренду или продажи субъектам малого и среднего предпринимательства, свободных земельных участков для размещения новых производств | Перечень |  | 2015 год |  | Отдел имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Рогнединского района |  |  |  | создание условий для привлечения инвестиций на территорию района, создание новых рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду свободных помещений муниципальной собственности | Решение, Постановление |  | постоянно |  | Отдел имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Рогнединского района |  |  |  | создание условий для привлечения инвестиций на территорию района, создание новых рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду свободных помещений свободных земельных участков | Решение, Постановление |  | постоянно |  | Отдел имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Рогнединского района |  |  |  | создание условий для привлечения инвестиций на территорию района, создание новых рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Поддержка отраслей экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014 –2020 годы) | В соответствии с постановлением Правительства Брянской области |  | ежегодно |  | ГКУ Брянской области «Рогнединское районное управление сельского хозяйства» (по согласованию) |  | объём финансирования будет определен после выделения дополнительных средств на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей из федерального и областного бюджетов |  | формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства Брянской области; увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, рентабельности сельскохозяйственных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Возмещение части процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, животноводства и мясного скотоводства, переработки и реализации продукции | В соответствии с указом Губернатора Брянской области |  | 2015 год |  | ГКУ Брянской области «Рогнединское районное управление сельского хозяйства» (по согласованию) |  | объём финансирования будет определен после выделения дополнительных средств на поддержку сельского хозяйства из федерального бюджета |  | увеличение объемов кредитов сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Реорганизация МУП МТС «Рогнединская нива» и СПК «Победитель» в ООО «Дубровкамолоко» | Решение Рогнединского районного Совета народных депутатов |  | 2015 год |  | ГКУ Брянской области «Рогнединское районное управление сельского хозяйства» (по согласованию), отдел имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Рогнединского район |  |  |  | привлечения инвестиций на территорию района, создание новых рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оборудования |
| 2.4. | Обеспечение бесперебойного функционирования, модернизации капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» (2014-2020 годы) |  | ежегодно |  | Отдел имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Рогнединского района |  | 2015 г-2016 гг 4613,6 тыс. рублей (реконструкция водопроводных сетей н.п. Вороново) |  | поддержка отрасли жилищно-коммунального хозяйства в целях ее модернизации, недопущения ухудшения качества услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | постановление администрации Рогнединского района от 09.12.2014 г № 353 |  | ежегодно |  | Отдел имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Рогнединского района |  | 2015 г капитальный ремонт – 956,2 тыс. рублей (в т.ч. средства населения – 858,5 тыс. рублей, областной бюджет – 26,3 тыс. рублей) |  | поддержка отрасли жилищно-коммунального хозяйства в целях ее модернизации, недопущения ухудшения качества услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Участие в реализации антикризисных мероприятий по приобретению специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса (экскаватор-погрузчик-702-ЕА001) |  |  | в течение 2015 года |  | Отдел имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Рогнединского района |  | 2015 год – 1400,0 тыс. рублей |  | поддержка машиностроительных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья | В соответствии с программой «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» |  | ежегодно |  | Отдел культуры, молодёжной политики, ФК и спорта администрации района |  | 2015 год - 2886,0 тыс. |  | государственная социальная поддержка молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Предоставление за счет средств областного бюджета жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | проект закона Брянской области, постановление Правительства Брянской области |  | 2015 год |  | Отдел культуры, молодёжной политики, ФК и спорта администрации района |  | 2015 год – 1780,35 тыс. |  | государственная социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность и топливно-энергетический комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Актуализация районной муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | постановление администрации Брянской области |  | II квартал 2015 года |  | Отдел имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства, отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Рогнединского района |  |  |  | реализация мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт и дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Обеспечение привлечения средств областного бюджета на реализацию мероприятий «дорожной карты» дорожных работ | Дорожная карта |  | 2015 год |  | Отдел имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Рогнединского района |  | 4520,996 тыс. руб. |  | обеспечение деятельности организаций строительной отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Обеспечение социальной стабильности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение стабильности на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда | постановление Правительства Брянской области |  | в течение 2015 года |  | Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» (по согласованию) |  | объем средств будет определен при разработке программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2015 году |  | снижение напряженности на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение ярмарок вакансий для безработных граждан | Организационные мероприятия |  | ежеквартально |  | Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» (по согласованию); |  |  |  | снижение напряженности на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Организация оплачиваемых общественных работ по Рогнединскому району для временной занятости безработных граждан | Организационные мероприятия |  | ежеквартально |  | Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» (по согласованию); |  |  |  | снижение напряженности на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Направление безработных граждан на профессиональное обучение | Организационные мероприятия |  | ежемесячно |  | Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» (по согласованию); |  |  |  | снижение напряженности на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная поддержка граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Оказание помощи малоимущим гражданам в оформлении документов на получение субсидии на услуги ЖКХ |  |  | постоянно |  | ГКУ «Отдел социальной защиты населения Дубровского района», Администрация Рогнединского района |  |  |  | установление мер социальной поддержки с учетом адресности и нуждаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Исполнение социальных обязательств в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | нормативные правовые акты Брянской области |  | ежегодно |  | управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области, отраслевые органы исполнительной власти |  |  |  | повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Обеспечение бюджетной стабильности (оптимизация бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнения публичных обязательств) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение возможности корректировки сводной бюджетной росписи и доведенных сокращенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с решениями администрации Рогнединского района | приказ финансового отдела администрации Рогнединского района |  | после принятия федерального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс |  | финансовый отдел администрации Рогнединского района |  |  |  | повышение оперативности принятия бюджетных решений в рамках реализации мероприятий по стабилизации ситуации в экономике |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Подготовка предложений о внесении изменений в решение Рогнединского районного Совета народных депутатов от 26.12.2014 № 5-46 «О бюджете Рогнединского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в части уменьшения налоговых и неналоговых доходов соразмерно «выпадающим» доходам в связи с принятием нормативных правовых актов по налогам, направленным на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, а также в связи с ухудшением финансового состояния предприятий | проект решения Рогнединского районного Совета народных депутатов |  | I квартал 2015 года |  | финансовый отдел администрации Рогнединского района |  |  |  | концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнения публичных обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Оптимизация расходов районного бюджета на содержание и обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления и иных муниципальных органов | проект решения Рогнединского районного Совета народных депутатов о внесении изменений в решение о районном бюджете |  | I квартал 2015 года |  | финансовый отдел администрации Рогнединского района совместно с исполнительными органами местного самоуправления |  |  |  | сокращение объема расходов районного бюджета на содержание и обеспечение деятельности исполнительных органов местного самоуправления и иных муницпальных органов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Оптимизация и сокращение расходов районного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств с учетом результатов согласительных совещаний с заместителями главы администрации Рогнединского района и руководителями органов местного самоуправления | проект решения Рогнединского районного Совета народных депутатов о внесении изменений в решение о районном бюджете |  | I квартал 2015 года |  | финансовый отдел администрации Рогнединского района совместно с исполнительными органами местного самоуправления |  |  |  | сокращение объема расходов районного бюджета; концентрация расходов бюджета на приоритетных направлениях социально-экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Обеспечение участия в государственных программах исходя из возможностей районного бюджета по обеспечению обязательного объема софинансирования с учетом приоритетности расходов | соглашения о предоставлении бюджету Рогнединского района межбюджетных трансфертов |  | в течение 2015 года |  | отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Рогнединского района, финансовый отдел администрации Рогнединского района, исполнительные органы местного самоуправления |  |  |  | недопущение привлечения средств областного бюджета без возможности обеспечения софинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Анализ соблюдения на территории района социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р, в разрезе отраслей и видов муниципальных учреждений | доклады |  | 2015 год |  | отдел образования администрации Рогнединского района, отдел культуры, молодежной политики, ФК и спорта администрации Рогнединского района, органы местного самоуправления |  |  |  | снижение расходов на финансовое обеспечение деятельности учреждений в результате проведения структурных реформ бюджетной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Разработка и утверждение программ (мероприятий) реструктуризации бюджетной сети, включая изменение типа существующих учреждений, перепрофилирование учреждений, присоединение отдельных учреждений (объединение нескольких) к другим организациям, ликвидацию учреждений | нормативные правовые акты администрации Рогнединского района |  | до 1 мая 2015 года |  | отдел образования администрации Рогнединского района, отдел культуры, молодежной политики, ФК и спорта администрации Рогнединского района, органы местного самоуправления |  |  |  | снижение расходов на финансовое обеспечение деятельности учреждений в результате проведения структурных реформ бюджетной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Создание рабочей группы по проведению ревизии эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями (недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, особо ценного движимого имущества, земельных участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования), анализу эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями | нормативные правовые акты администрации Рогнединского района |  | 2015 год |  | отдел имущественных отношений администрации Рогнединского района , отдел образования администрации Рогнединского района, отдел культуры, молодежной политики, ФК и спорта администрации Рогнединского района, органы местного самоуправления |  |  |  | снижение расходов на финансовое обеспечение деятельности учреждений в результате проведения структурных реформ бюджетной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Обеспечение строгого соблюдения соотношения доли работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников учреждений |  |  | в течение 2015 года |  | исполнительные органы местного самоуправления Рогнединского района |  |  |  | обеспечение нормативной численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Расширение перечня услуг, оказываемых учреждениями на платной основе, увеличение их доли в общем объеме расходов учреждений, повышение контроля за использованием средств |  |  | в течение 2015 года |  | финансовый отдел администрации Рогнединского района, отдел образования администрации Рогнединского района, отдел культуры, молодежной политики, ФК и спорта администрации Рогнединского района, органы местного самоуправления |  |  |  | обеспечение не менее трети средств, необходимых для повышения оплаты труда в рамках реализации указов Президента Российской Федерации, за счет реорганизации неэффективных организаций, оказания платных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Привлечение бюджетных кредитов из областного бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Рогнединского района | обращение о выделении кредита, расчеты и информация в соответствии с требованиями департамента финансов Брянской области, проект соглашения с департаментом финансов Брянской области |  | в течение 2015 года |  | финансовый отдел администрации Рогнединского района |  |  |  | обеспечение сбалансированности районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Коллегиальное принятие решений об осуществлении бюджетных инвестиций на строительство новых объектов при условии подготовки обоснований в соответствии с утвержденным порядком осуществления капитальных вложений |  |  | в течение 2015 года |  | исполнительные органы местного самоуправления Рогнединского района, отдел имущественных отношений администрации Рогнединского района, отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Рогнединского района, финансовый отдел администрации Рогнединского района |  |  |  | недопущение принятия решений об осуществлении капитальных вложений в новые объекты без учета оценки потребности в них, а также прямых и эксплуатационных затрат, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мониторинг и контроль ситуации в экономике, на потребительском рынке и в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары в соответствии с письмом Минпромторга России от 29.12.2014 № ЕВ 22095/08 | Таблица с аналитической запиской |  | еженедельно |  | отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Рогнединского района |  |  |  | недопущение резкого увеличения розничных цен на социально значимые продукты питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Мониторинг ситуации на рынке труда Рогнединского района и принятие мер, направленных на устранение причин дестабилизации ситуации по видам экономической деятельности |  |  | еженедельно |  | Рогнединский отдел ГУ «ЦЗН Дубровского района» (по согласованию) |  |  |  | изучение ситуации в отдельных видах экономической деятельности и принятие мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Мониторинг ситуации в предприятиях агропромышленного комплекса Рогнединского района |  |  | еженедельно |  | ГКУ Брянской области «Рогнединское районное управление сельского хозяйства» (по согласованию) |  |  |  | изучение ситуации на предприятиях АПК, предотвращение негативного влияния на рынок труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Проведение закупок и мониторинг ситуации с муниципальными закупками с целью предоставления приоритета отечественным производителям |  |  | постоянно |  | Муниципальные заказчики, отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Рогнединского района, районный отдел образования |  |  |  | изучение ситуации муниципальных закупок, предоставление приоритета отечественным товаропроизводителям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Контроль за правильностью применения регулируемых тарифов на жилищно- коммунальные услуги |  |  | постоянно |  | отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Рогнединского района |  |  |  | соблюдение баланса экономических интересов производителей и потребителей услуг субъектов регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Контроль обоснованности и правильности применения величины установленной платы за жилищно-коммунальные услуги и правильность ее применения |  |  | постоянно |  | отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Рогнединского района |  |  |  | соблюдение баланса экономических интересов производителей и потребителей услуг субъектов регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |