АДМИНИСТРАЦИЯ РОГНЕДИНСКОГО РАЙОНА

улица Ленина, дом 29,рп.Рогнедино, 242770 телефон (848331) 2-19-03, факс (848331) 2-19-03

от 06.02.2023 г.  № 280

Заместителю директора департамента

семьи, социальной и демографической

политики Брянской области

Н.С.Ковалевской

Администрация Рогнединского района как уполномоченный орган по организации и осуществлению деятельности в сфере опеки и попечительства в отношении граждан представляет в Ваш адрес информацию об исполнении плана мероприятий («дорожная карта») по профилактике социального сиротства на территории Рогнединского района на  2022-2025 годы.

Заместитель главы

администрации района                                            Е.В.Молоткова

Исп. Н.В.Мишукова

тел.84833121903

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении плана мероприятий («дорожная карта»)

по профилактике социального сиротства на территории

Рогнединского района на  2022-2025 годы

Во исполнение приказа департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области, департамента образования и науки Брянской области, департамента здравоохранения Брянской области от 26.11.2021 года № 1056/1602/679 «Об утверждении межведомственного плана мероприятий («дорожной карты») по профилактике социального сиротства на территории Брянской области, на 2022-2025 годы» постановлением администрации Рогнединского района от 27.12.2021 года № 725 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по профилактике социального сиротства на территории Рогнединского района на 2022-2025 годы утверждена «дорожная карта» по профилактике социального сиротства на территории Рогнединского района. Мероприятия, запланированные на 2022 год выполнены в полном объеме.

Отчет о реализации регионального плана мероприятий.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы | IV квартал 2021 года утвержден постановлением администрации Рогнединского района от 27.12.2021 г. № 725 |
| 2.3. | Проведение совещаний (в том числе в режиме ВКС) со специалистами по опеке и попечительству об исполнении переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | не реже 1 раза в год Принято участие во всех совещаниях, проведенных в 2022 году |
| 2.6. | Организация работы по раннему выявлению семей с признаками неблагополучия, жестокого обращения и насилия в отношении детей, оказанию им социальной помощи | 2022-2025 годы В 2022 году проведены рейды в местах скопления молодежи, плановые и внеплановые проверки семей, находящихся в социально опасном положении, а также семей группы риска. Оказана помощь 1 семье в помещении 1 малолетнего ребенка в ГБУЗ «Клинцовский дом ребенка» по 3-х стороннему соглашению. |
| 2.11. | Оказание психолого-педагогической, методи-ческой и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим взять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 2022-2024 г.г. В 2022 году 1 кандидат в приемные родители прошел обучение в Центре ПМСП Дубровского района |
| 2.13. | Организация и проведение межведомственных профилактических мероприятий (акций), направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | в течение года в соответствии с планом работы КДН и ЗП В 2022 году принято участие в межведомственных профилактических акциях: - «Добро без границ» - «Защитим детей вместе» «Помоги пойти учиться» «Чужих детей не бывает» |
| 3.1. 3.2. | Организация повышения квалификации специалистов органа опеки и попечительства Совершенствование модуля программы повышения квалификации специалистов органа опеки и попечительства «Межведомственное взаимодействие при сопровождении замещающих семей, в том числе с целью профилактики «вторичного» сиротства» | 2022-2025 годы С 24.10.2022 г. по 27.10.2022 г. специалисты прошли повышение квалификации в объеме 16 часов на базе ФГБОУ ВО БГУ «Оценка рисков жестокого обращения с детьми, нанесения им существенного вреда, рисков утраты родительского попечения» |
| 3.7. | Реализация мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 2022-2025 годы В 2022 году обеспечено жилыми помещениями 3 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 3.8. | Реализация соглашения о сотрудничестве, взаимодействии и информационном обмене при осуществлении социального сопровождения замещающих семей | постоянно Участие сотрудников социального обслуживания населения, общеобразовательных учреждений района совместно со специалистами органа опеки и попечительства в рейдах и внеплановых обследованиях замещающих семей |
| 3.9. | Размещение материалов, производной информации о детях, оставшихся без попечения родителей (подростках, инвалидах, сиблингах), в СМИ: - печатные издания, - телевидение, - радиовещание, - интернет-ресурсы | постоянно В 2022 году на страницах районной газеты «Новый путь» и на сайте администрации района размещено 9 публикаций: - от14.03.2022 года № 49, - от 05.04.2022 г. № 57, - от 20.05.2022 г. № 69, - сайт от 18.05.2022 г., - от 06.07.2022 г. № 75, - от 21.07.2022 г. № 78, - от 19.09.2022 г. № 2038, - сайт от 18.09.2022 г., - от 18.10.2022 г. № 3234, |
| 3.10. | Проведение мероприятий, направленных на жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, формирование положительного имиджа приемной семьи | постоянно Размещение информации данной тематики на страницах районной газеты, сайте администрации района, информационном стенде |
| 3.11. | Проведение мероприятий для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ежегодно В ноябре 2022 года ко Дню матери в сценарий проведения районного мероприятия были направлены информация и слова благодарности в адрес замещающих родителей |

Заместитель главы

администрации района                                              Е.В.Молоткова

Исп. Н.В.Мишукова

8-48331 2-19-03