Приложение

к постановлению администрации Рогнединского района

от 01.07.2013 г. № 178

П Л А Н

мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Рогнединского района

- Цели разработки плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры района

Целями плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Рогнединского района (далее – «дорожная карта») являются:

сохранение культурного и исторического наследия Рогнединского района;

создание условий для творческого и нравственного совершенствования каждой личности;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, привлечение молодых специалистов для работы в сфере культуры района;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению по специальностям культуры и искусства.

- Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;

увеличение доли выпускников дополнительного образования для поступления в средние специальные и высшие учебные заведения культуры и искусства;

- Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

- С ростом эффективности и качества оказываемых  услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

  - рост численности участников культурно-досуговых мероприятий:                                                                                     (человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

78 173                        78 235                          78 292                     78 350                              78 410                      78 480                     78 575

  - увеличение количества общедоступных (публичных) библиотек, подключенных к сети Интернет,  в общем количестве библиотек области (по сравнению с предыдущим годом)                                                                                                                  (процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-                                     -                              8,3                                8,3                            8,4                               8,4                              8,3

3)  увеличение количества библиографических записей в электронных базах данных библиотек области (по сравнению с предыдущим годом):

(тыс.записей)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-                                  0,5                               1,0                             1,6                              2,3                              3,0                                4,0

4) обеспечение доступа к муниципальным услугам, оказываемым муниципальными учреждениями культуры района:

(человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5 100                         5 878                          5 884                          5 897                           5 906                          5 920                         5 935

5) обеспечение доступа к муниципальным услугам, оказываемым муниципальными учреждениями образования (детская школа искусств)

(человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

460                              531                              543                             552                             560                               569                             585

6) увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13,2                                 13,4                           13,9                            14,1                           14,2                         14,4                             14,9

7) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования детей (детская школа искусств):                                                                                               (процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10                             10,4                            10,6                           10,9                                11,4                            11,6                             11,9

8) повышение уровня удовлетворенности жителей Рогнединского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры:                                                                                                                                                        (процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

65                               67                              69                                 71                                73                             75                                  76

9) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(тыс. человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0,7                          0,75                             0,8                                0,85                           0,9                              0,95                               1

- ежегодное увеличение доли историко-культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по реставрации, ремонту и выводу из аварийного состояния:                                                                                                                                                  (процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4                              4,5                              4,6                               4,7                                4,8                              4,9                               5

  - увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Брянской области (по сравнению с предыдущим годом)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

16,7                            16,7                            25                               33,3                             41,6                             50                              58,3

- Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры являются:

  - создание  механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных услуг);

  - поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Рогнединском районе в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах  детей на 2012-2017 годы» и указом Губернатора Брянской области от 13 февраля 2013 г. № 123 «О мерах по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в государственных учреждениях Брянской области на 2013-2018 годы»;

  - обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных  специалистов, сохранение и развитие кадрового потенциала работников учреждений сферы культуры;

  - оптимизация неэффективных расходов учреждений сферы культуры;

5)  реструктуризация сети учреждений сферы культуры.

- Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников

учреждений сферы культуры Рогнединского района

- Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры района, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться культурно-досуговые учреждения, библиотеки. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

- Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений сферы культуры, являются:

- динамика индикативных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Рогнединском районе:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

56,2                                64,9                                     73,7                                 82,4                                  91,2                               100

- параметры средней заработной платы работников учреждений культуры:

(рублей)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10208,7                           13 148,7                          16 637,8                              20 682,4                         25 321,7                           30 680

- динамика индикативных значений соотношения средней заработной платы педагогических работников в сфере культуры и средней заработной платы в Рогнединском районе:                                                                                                                           (процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

75                                         80                                    85                                     90                                     95                                    100

- параметры средней заработной платы педагогических работников учреждений образования в сфере культуры:

(рублей)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13 624                                    16 208                             19 189                              22 590                               26 377                               30 680

5) объемы финансирования мероприятий по повышению оплаты труда отдельным категориям работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  (оценка):

(млн. рублей)

| Сфера деятельности | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Объем дополнительных финансовых средств, необходимых для реализации Указа президента Российской Федерации

культура                                1,50                         2,26                               3,64                            5,59                              7,98                             10,97

образование                          0,56                         1,14                               1,80                            2,55                              3,39                               4,35

Финансирование  за счет средств бюджета Брянской области

культура                                0,37                          0,55                               0,91                            1,44                             2,09                               2,90

образование                          0,17                          0,23                               0,36                            0,51                             0,67                               0,87

Финансирование за счет средств федерального бюджета

культура                                 0,61                          0,93                               1,43                            2,11                            2,94                                 3,97

образование                           0,28                          0,57                               0,90                            1,28                            1,70                                 2,18

Финансирование за счет средств муниципальных бюджетов, сокращения неэффективных  расходов, а также

привлечение средств от приносящей доход деятельности

культура                                  0,52                          0,78                               1,30                            2,04                           2,95                                 4,10

образование                            0,11                          0,34                               0,54                            0,76                           1,02                                 1,30

- Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности сферы культуры,

связанные с переходом на эффективный контракт

|  | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

Совершенствование системы оплаты труда

- Подготовка и утверждение методических рекоменда-

ций по разработке органами местного самоуправления

Рогнединского района показателей эффективности                      Распоряжение                   отдел культуры                         ежегодно

деятельности муниципальных учреждений культуры и         администрации

дополнительного образования, их руководителей и ра-       Рогнединского района

ботников по видам учреждений и основным категориям

работников

- Разработка (изменение) показателей эффективности              Распоряжение                   отдел культуры,

деятельности муниципальных учреждений культуры               администрации                    органы местного                     ежегодно

Рогнединского района                                                                    района                                  самоуправления

- Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли                                                  отдел культуры,

по возможному привлечению на повышение заработной                                                      органы местного

платы не менее одной трети средств, получаемых за счет                 доклад                        самоуправления

сокращения неэффективных расходов учреждений сферы       отдела культуры                учреждения культуры

культуры и органов местного самоуправления, а также по      администрации                  и образовательные                        ежегодно,

привлечению учреждениями культуры средств от принося-   Рогнединского района      учреждения культуры и             до 1 сентября

щей доход деятельности                                                                                                            искусства

- Разработка предложений по поэтапной оптимизации

штатной численности подведомственных учреждений                          планы                                                                         в течении 3 месяцев

культуры и образовательных учреждений сферы культуры          мероприятий                                                                     после утверждения

на основе разработанных Министерством культуры                      учреждений                                                                      типовых отраслевых

Российской Федерации типовых отраслевых норм труда                                                                                                          норм труда работни

работников учреждений культуры и рекомендаций по                                                                                                              ков учреждений ку

формированию штатной численности учреждений с учетом                                                                                                    льтуры и рекоменда

специфики                                                                                                                                                                                      ций по формирова-

нию штатной чис-

лености учреждений

с учетом отраслевой

специфики

5.Разработка программы поэтапной реструктуризации сети                                                   отдел культуры

муниципальных учреждений культуры                                               программа                    администрации района          до 1 июня 2013г.

- Разработка программ поэтапной реструктуризации сети         муниципальные                органы местного

муниципальных учреждений культуры с частичным сокра-         правовые акты                 самоуправления                   до 1 июля 2013г.

щением штатов                                                                                                                             (по согласованию)

- Обеспечение организации ведения государственного             формы статистичес-          отдел культуры

статистического наблюдения показателей средней зара-              кой отчетности                 администрации

|  | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

ботной платы работников муниципальных учреждений               ЗП-культуры,                    района, органы                       ежемесячно

культуры, образовательного учреждения сферы культуры           ЗП-образование               местного самоуп-

и искусства                                                                                                                                     равления, муници-

пальные учреждения

- Обеспечение планирования бюджетных ассигнований,         закон Брянской

необходимых для достижения показателей (по годам)               области об областном         финансовый отдел              ежегодно в сроки,

средней заработной платы работников муниципальных            бюджете на очередной        администрации района,      установленные для

учреждений культуры                                                                     финансовый год и пла-       органы местного                 формирования

новый перид, норматив      самоуправления (по            областного и мест-

ные правовые акты о           согласованию)                     ных бюджетов

местных бюджетах

- Внесение необходимых изменений (утвердить новые                Указ Губернатора             отдел культуры                  до 1 ноября

редакции) в отраслевые положения о системе оплаты труда       Брянской области                администрации                    2013 года

работников муниципальных учреждений культуры Рогне-                                                         района, муници-

динского района, работников образовательных  учреждений                                                      пальные учреж-

культуры, включив условия осуществления выплат стиму-                                                         дения культуры

лирующего характера с учетом утвержденных показателей

и критериев оценки эффективности труда работников

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений

- Внесение изменений в трудовые договоры с руководителя-        дополнительные

ми муниципальных учреждений культуры, образовательных           соглашения к                органы местного              до 1 июля 2013 года

учреждений сферы культуры в части представления ежегодно,       трудовым дого-             самоуправления

начиная с 1 января 2013 года, сведений о доходах, об имущес-       ворам с руково-

ве и обязательствах имущественного характера руководителя,        дителем учреж-

его супруги и несовершеннолетних детей                                           дения

11.Обеспечение контроля за предоставлением сведений о до-            доклады                      отдел культуры,                    ежегодно в сроки

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-       отдела культуры           органы местного              установленные для

тера руководителей муниципальных учреждений сферы куль-                                               самоуправления               представления

туры, их супругов и несовершеннолетних детей                                                                       (по согласованию)            сведений

12.Установление в качестве показателя эффективной работы        дополнительные           отдел культуры

руководителя учреждения культуры «рост средней заработной     соглашения к тру-         администрации,                  до 1 июля 2013 года

платы» специалистов в отчетном году по сравнению с                    довым договорам          органы местного

предыдущим                                                                                           с руководителями         самоуправления

учреждений                  (по согласованию)

|  | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

13.Установление предельного уровня соотношения заработной

платы руководителей муниципальных учреждений культуры и                 указ                      отдел культуры                 до 1 мая    2013 года

образовательного учреждения сферы культуры и средней зара-        Губернатора                 администрации

ботной платы специалистов учреждений от 1 до 8, включив           Брянской области           района

данную норму в положения об отраслевой системе оплаты

труда

14. Установление предельной доли административно-управ-                 приказ

ского и вспомогательного персонала в фонде оплаты                        департамента                                                              до 1 апреля 2013 года

труда муниципальных учреждений культуры Рогнединского           культуры

района до 40%

Развитие кадрового потенциала работников муниципальных учреждений

сферы культуры Рогнединского района

14.Внедрение профессиональных стандартов в деятельность          должностные                 отдел культуры,               2014-2015 годы

работников муниципальных учреждений культуры района           инструкции работ-           органы местного

ников учреждений            самоуправления

культуры

15.Обеспечение участия в мероприятиях по повышению              органы местного                  отдел культуры,

квалификации и переподготовке кадров муниципальных               самоуправления                  органы местного                ежегодно

учреждений культуры и образовательного учреждения                                                                самоуправления

сферы культуры Рогнединского района

16. Проведение мероприятий по организации заключения              трудовые договоры                 отдел культуры,

трудовых договоров) с работниками учреждений культуры            (дополнительные               органы местного               ежегодно

образовательного учреждения сферы культуры в связи с                соглашения к ним)              самоуправления

введением эффективного контракта

17.Проведение мониторинга реализации мероприятий по              доклад отдела куль-           отдел культуры                 ежегодно

повышению оплаты труда, предусмотренных на   2013-2018          туры в департамент            администрации                                                                            годы «дорожной картой»

18.Информационное сопровождение «дорожной карты» -            публикации в средст-        отдел культуры

организация проведения разъяснительной работы в                        вах массовой инфор-          администрации

трудовых коллективах, публикации в районной газете                    мации, проведение             района, органы

«Новый путь», проведение семинаров и других                                 семинаров и других           местного самоуп-            постоянно

мероприятий                                                                                          мероприятий                       равления, заин-

|  | Результат | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

тересованные

организации

(по согласованию)

19.Подготовка для представления в департамент культуры

Брянской области информации об анализе результатов                   доклад в департамент          отдел культуры

повышения оплаты труда отдельных категорий работ-                   культуры Брянской               администрации                  2017 год

ников в соответствии с Указом Президента Российской                области                                   района

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 и подготовка предло-

жений о подходах к регулированию оплаты труда

работников учреждений культуры на период после

2018 года

Сопровождение «дорожной карты»

20.Обеспечение методического сопровождения разработки            письмо департамента       отдел культуры

органами местного самоуправления в Рогнединском районе          культуры Брянской             администрации                   постоянно «дорожных карт» в сфере культуры                                                    области                                района

21.Утверждение органами местного самоуправления Рогне-

динского района «дорожных карт», содержащих целевые             муниципальные                   органы местного               до 25 апреля 2013

индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и             правовые акты                     самоуправления               года

определение динамики значений соотношения средней                                                               в Рогнединском

заработной платы работников муниципальных учреждений                                                         районе

культуры, определенных Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, и средней заработной

платы в Рогнединском района в 2012-2018 годах